## 总表
附件：
水磨沟区2026年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目储备库（含示范村）
填报单位（盖章）：水磨沟区农业农村局（乡村振兴局） | [19 empty] | 填报日期：2025年10月20日
填表说明：1.示范村项目要优先覆盖。2.中央衔接资金用于产业占比6：4。3.自治区衔接资金可用于基础类项目；4.储备类型包括产业发展及基础建设类项目、到户类项目和地债方向项目等；5.报送时间：每年8月15日前，要提前谋划项目。
序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 项目类别（产业、基础设施、其它注明） | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设地点 | 主要建设内容 | 建设单位（部门、乡镇、村等） | 直接负责人 | 联系方式 | 建设起止期限（2026.*—2026.*） | 资金规模（万元） | 资金来源（万元） | [7 empty] | 项目主管部门 | 责任人 | 联系方式 | 绩效目标 | 利益联结机制 | 入库时间 | 审批文号 (可延迟至10月填报） | 项目实施村名称 | 是否计划为2026年重点示范村 | 项目进度 | 备注
[12 empty] | 中央衔接（振兴）资金 | 中央少数民族发展资金 | 欠发达国有牧场任务资金 | 一般债资金 | 自治区衔接资金 | 市级配套资金 | 区县配套 | 其他资金
合计 |  | 13 | [8 empty] | 6524.005 | 3664.005 |  |  |  | 2410 | 20 | 430
1 | SMGQ-2026-001 | 石人子沟村环境改造基础设施提升项目 | 基础设施 | 新建 | 石人子沟村 | 计划对香草巷道路两侧整体改造提升540m，波形围栏540m。石人子沟中路道路治理2.3km，两侧人行道铺设6900㎡，商户区域整治700m，改造提升1处节点，渠道修复2.3km。石人子沟村一队道路改造提升2.36km，人行道修缮4700㎡，新增照明设施95处。石人子沟村二队道路改造提升1.7km，人行道修缮3400㎡，新增照明设施68处。 | 水磨沟区农业农村局 | 王兵 | 18999208399 | 2026.03-2026.11 | 900 |  |  |  |  | 850 | 10 | 40 |  | 水磨沟区农业农村局 | 王兵 | 18999208399 | 群众满意度不小于90%，项目验收合格率达到100%。 | 改善石人子沟村当地的村容村貌，改善人居及旅游环境，既可改善村庄基础设施类，也可吸引广大游客来此游玩、休息、吃饭、购物，增加往来游客在乡村消费，提高村民经济收入。 | 2025.10.23 | 水党农领办〔2025〕4号 | 石人子沟村 | 是
2 | SMGQ-2026-002 | 葛家沟村环境改造基础设施提升项目 | 基础设施 | 新建 | 石人子沟村 | 计划对葛家沟西路970m道路两侧环境提升，人行道修复2900㎡。葛家沟西路500m道路改造提升及沿街面整治，新建挡墙140m。卧龙岗路东一巷1.2km道路修复。葛家沟井沟路1.3km两侧沿街面改造，及人行道铺装修复2600㎡，灰砖铺设2600㎡。井沟路旁9条巷道硬化16188㎡，人行道铺设5400㎡，照明设施127处，树穴改造180处，智能垃圾收集点2座。 | 水磨沟区农业农村局 | 王兵 | 18999208399 | 2026.03-2026.11 | 900 |  |  |  |  | 850 | 10 | 40 |  | 水磨沟区农业农村局 | 王兵 | 18999208399 | 群众满意度不小于90%，项目验收合格率达到100%。 | 改善石人子沟村当地的村容村貌，改善人居及旅游环境，既可改善村庄基础设施类，也可吸引广大游客来此游玩、休息、吃饭、购物，增加往来游客在乡村消费，提高村民经济收入。 | 2025.10.23 | 水党农领办〔2025〕4号 | 葛家沟村 | 是
3 | SMGQ-2026-003 | 东部三村环境基础设施改造提升项目 | 基础设施 | 新建 | 东部三村 | 对石人子沟村泉水湾路、红湾路、葛家沟村蝴蝶谷路、涝坝沟村蝶泉路改造提升。 | 水磨沟区农业农村局 | 王兵 | 18999208399 | 2026.03-2026.11 | 600 | 400 |  |  |  | 150 |  | 50 |  | 水磨沟区农业农村局 | 王兵 | 18999208399 | 群众满意度不小于90%，项目验收合格率达到100%。 | 改善东部三村的村容村貌，改善人居及旅游环境，既可改善村庄基础设施类，也可吸引广大游客来此游玩、休息、吃饭、购物，增加往来游客在乡村消费，提高村民经济收入。 | 2025.10.23 | 水党农领办〔2025〕4号 | 东部三村 | 是
4 | SMGQ-2026-004 | 石人子沟村初级农产品分拣包装服务项目 | 产业 | 新建 | 石人子沟村 | 在石人子沟村盘活农村闲置房屋，采购农产品分拣包装机、覆膜机、预制机等设备，采购玉米初加工预处理设备（配置臭氧消杀机2台、高压喷淋清洗机3台、自动切头去尾机4台、分段切断机2台）、采购煮制设备（配置蒸汽式煮锅4台、真空快速冷却线2条）、采购包装设备（配置全自动真空包装机8台、礼盒包装线1条，含食品级保鲜膜预包装工位），年加工鲜食玉米1.5万吨等。做精做优石人子沟特色玉米农产品，打响石人子沟村蔬菜、瓜果品牌，同步打造石人子沟村物业服务中心，采购相关设施设备，承担周边民宿、农家乐洗涤、保洁、家政等服务。 | 石人子沟街道办事处 | 司海龙 | 18999859934 | 2026.03-2026.11 | 600 | 470 |  |  |  | 100 |  | 30 |  | 石人子沟街道办事处 | 司海龙 | 18999859934 | 群众满意度不小于90%，项目验收合格率达到100%，综合收益率不低于5%。 | 1.资产确权石人子沟村股份经济合作社，年综合收益不低于5%，用于壮大村集体和分红。 2.解决就业3人以上，拓展农民就业渠道。 3.培育特色农产品品牌，促进农产品推广销售，带动农户增收。 | 2025.10.23 | 水党农领办〔2025〕4号 | 石人子沟村 | 是
5 | SMGQ-2026-005 | 葛家沟村农牧产业综合服务中心及电商孵化基地建设项目 | 产业 | 新建 | 葛家沟村 | 在葛家沟村建设农牧产业综合服务中心及电商孵化基地，占地面积约10亩，建筑面积约3000㎡。主要包括：①建设农牧产品展示展销中心、电商直播间、网络运营中心，承接牛羊肉及石人子沟特色农产品线上线下销售和品牌推广；②建设科技成果转化区和创业孵化区，引进农牧产业科技园科研团队和企业入驻，开展标准化养殖、饲养技术、预制菜研发等应用示范；③配套建设质量检测室、冷链中转仓、仓储物流及信息服务用房，为牛羊肉加工项目及周边养殖户提供检验检测、仓储分拨、金融对接等综合服务；④建设远程培训教室和综合服务大厅，每年面向养殖户和农户开展数字农牧、电商运营、食品安全等培训不少于10期。 | 石人子沟街道办事处 | 司海龙 | 18999859934 | 2026.03-2026.11 | 600 | 320 |  |  |  | 230 |  | 50 |  | 石人子沟街道办事处 | 司海龙 | 18999859934 | 项目建设完成后验收合格率达到100%，群众满意度不低于95%，项目综合收益率不低于5%。 | 1. “飞地园区+村集体”机制：将项目纳入水磨河农牧产业科技园飞地基地建设范围，园区运营收入中按不低于净收益5%的比例反哺石人子沟村集体，用于公共服务和二次投入。2. 场地减免与业绩分成：对入驻合作社、电商团队和创业主体实行前两年场地租金减免政策，从第三年起按销售额1%–3%阶梯收取服务费，其中一定比例返还给村集体和参与农户。3. 培训与服务倾斜：本项目提供的培训、品牌策划、电商运营等服务中，不低于60%向本村和周边村农户倾斜，通过“培训+服务+市场”一体化提升农户增收能力。4. 与牛羊肉加工项目联动：将加工企业、电商团队和养殖户纳入统一的数字管理和结算平台，公开订单和结算信息，稳定“三方”合作关系，防止“只建不管、利益脱节”。 | 2025.10.23 | 水党农领办〔2025〕4号 | 葛家沟村 | 是
6 | SMGQ-2026-006 | 石人子沟村牛羊肉精深加工及冷链配套基础设施建设项目 | 产业 | 新建 | 石人子沟村 | 在石人子沟村盘活农村闲置房屋及存量建设用地，建设牛羊肉精深加工及冷链配套基础设施。主要包括：①改造提升约2000㎡标准化加工车间及配套厂房，建设分割、去骨、分级、真空包装、速冻等生产线；②建设低温冷库、恒温仓、原料暂存区、污水及副产品处理设施等，形成年加工牛羊肉制品及配套预制菜产品不少于1000吨的能力；③购置预制菜加工设备，将本地牛羊肉与石人子沟村蔬菜、瓜果等农产品结合，开发“牛羊肉+蔬菜”预制菜系列产品；④建设冷链配送及信息化管理系统，购置冷链运输车辆，接入水磨河农牧产业科技园冷链调度和质量追溯平台，打造科技园在石人子沟村的卫星加工基地。 | 石人子沟街道办事处 | 司海龙 | 18999859934 | 2026.03-2026.11 | 500 | 450 |  |  |  | 30 |  | 20 |  | 石人子沟街道办事处 | 司海龙 | 18999859934 | 项目建设完成后验收合格率达到100%，群众满意度不低于95%，综合收益率不低于5%。 | 1. 资产折股量化联结：村集体以闲置房屋、厂房及配套设施等资源性资产折股量化，参与项目分红，村集体分红比例不低于项目年净收益的5%。2. 订单收购联结：与养殖户签订中长期牛羊收购合同，实行“保底价+收益返还”的订单模式，辐射带动周边不少于5个村养殖户，人均增收不低于3000元/年。3. 就业带动联结：优先吸纳本村及周边村农户在分割、包装、冷链配送等岗位就业，形成“工资性收入+股金分红+订单收益”多元增收格局。4. 科技园协同联结：依托农牧产业科技园的检测、研发和品牌推广平台，按产品销售额的一定比例提取科技服务费用，用于园区与村集体、合作社共建品牌和技术升级，形成长期稳定的利益共同体。 | 2025.10.23 | 水党农领办〔2025〕4号 | 石人子沟村 | 是
7 | SMGQ-2026-007 | 石人沟村农产品初加工基地建设项目 | 产业 | 新建 | 石人子沟村 | 1、占地3亩，建设现代化分拣与包装中心一栋，面积约1600平方米，包括智能化分拣区、清洁加工区、标准化包装区。 2、建设组合式冷链保险中心300平方米。 3、配套运输车停放区1000平方米，配套给排水、供电照明、道路及场地硬化等基础设施。 （备注：主要具备农产品分拣包装、转运功能） | 石人子沟街道办事处 | 司海龙 | 18999859934 | 2026.03-2026.11 | 620 | 520 |  |  |  | 50 |  | 50 |  | 石人子沟街道办事处 | 司海龙 | 18999859934 | 群众满意度不小于90%，项目验收合格率达到100%。 | 该项目实施后可有效提升家庭收入，激发村民的积极性和创造力，共同推动农村经济的发展和农民的增收。 | 2025.10.23 | 水党农领办〔2025〕4号 | 东部三村 | 是
8 | SMGQ-2026-008 | 石人子沟村休闲农业园建设项目 | 产业 | 新建 | 石人子沟村 | 占地9亩，建设农闲体验区2000平方米，农产品展销区1000平方米，配套生态停车区1000平方米，公共卫生间一个，配套给排水、供电照明、道路及场地硬化等基础设施。 （备注：后期具备农家乐功能） | 石人子沟街道办事处 | 司海龙 | 18999859934 | 2026.03-2026.11 | 550 | 450 |  |  |  | 50 |  | 50 |  | 石人子沟街道办事处 | 司海龙 | 18999859934 | 群众满意度不小于90%，项目验收合格率达到100%。 | 该项目实施后可有效提升家庭收入，激发村民的积极性和创造力，共同推动农村经济的发展和农民的增收。 | 2025.10.23 | 水党农领办〔2025〕4号 | 东部三村 | 是
9 | SMGQ-2026-009 | 葛家沟村牛羊肉配送中心建设项目 | 产业 | 新建 | 葛家沟村 | 建设低温分割车间及排酸库500平方米，冷藏仓储区700平方米，加工与包装区400平方米，配套办公区50平方米，配备冷链系统及加工分割设备一套，完成场地平整及水电等基础设施建设。 | 石人子沟街道办事处 | 司海龙 | 18999859934 | 2026.03-2026.11 | 650 | 550 |  |  |  | 50 |  | 50 |  | 石人子沟街道办事处 | 司海龙 | 18999859934 | 群众满意度不小于90%，项目验收合格率达到100%。 | 该项目实施后可有效提升家庭收入，激发村民的积极性和创造力，共同推动农村经济的发展和农民的增收。 | 2025.10.23 | 水党农领办〔2025〕4号 | 东部三村 | 是
10 | SMGQ-2026-010 | 葛家沟村农产品综合服务中心及电商孵化基地建设项目 | 产业 | 新建 | 葛家沟村 | 1、建设农产品综合服务区1200平方米，包括农产品展示区800平方米，农产品收储与初加工中心400平方米。 2、建设电商孵化区700平方米。包括共享直播空间500平方米，快递收发区200平方米。 3、配套场地平整及水电等其他基础设施建设。 | 石人子沟街道办事处 | 司海龙 | 18999859934 | 2026.03-2026.11 | 600 | 500 |  |  |  | 50 |  | 50 |  | 石人子沟街道办事处 | 司海龙 | 18999859934 | 群众满意度不小于90%，项目验收合格率达到100%。 | 该项目实施后可有效提升家庭收入，激发村民的积极性和创造力，共同推动农村经济的发展和农民的增收。 | 2025.10.23 | 水党农领办〔2025〕4号 | 东部三村 | 是
11 | SMGQ-2026-011 | 石人子沟村、葛家沟村、涝坝沟村到户产业项目 | 到户产业 | 新建 | 东部三村 | 2026年涝坝沟村，葛家沟村、石人子沟村申报产业到户项目畜牧业类饲草料补贴、畜牧业类禽类养殖、就业创业类公益性岗位补贴、就业创业类自主从事经营活动四项，其中，自繁母牛11头补贴金额33000元，自繁母羊12只补贴金额3600元，共计金额36600元。 | 石人子沟街道办事处 | 司海龙 | 18999859934 | 2026.03-2026.11 | 3.66 | 3.66 | [7 empty] | 石人子沟街道办事处 | 司海龙 | 18999859934 | 群众满意度不小于90%，项目验收合格率达到100%。 | 该项目实施后可有效提升家庭收入，激发村民的积极性和创造力，共同推动农村经济的发展和农民的增收。 | 2025.10.23 | 水党农领办〔2025〕4号 | 东部三村 | 是
12 | SMGQ-2026-012 | 石人子沟村、葛家沟村、涝坝沟村雨露计划项目 | 到户产业 | 新建 | 东部三村 | 2026年预计符合雨露计划学生1人。 | 石人子沟街道办事处 | 司海龙 | 18999859934 | 2026.03-2026.11 | 0.3 | 0.3 | [7 empty] | 石人子沟街道办事处 | 司海龙 | 18999859934 | 群众满意度不小于90%，项目验收合格率达到100%。 | 该项目实施后可有效提升家庭收入，激发村民的积极性和创造力，共同推动农村经济的发展和农民的增收。 | 2025.10.23 | 水党农领办〔2025〕4号 | 东部三村 | 是
13 | SMGQ-2026-013 | 石人子沟村、葛家沟村、涝坝沟村交通补贴项目 | 到户产业 | 新建 | 东部三村 | 2026年预计符合一次性交通补贴人员3人，每人补助150元，共计金额450元。 | 石人子沟街道办事处 | 司海龙 | 18999859934 | 2026.03-2026.11 | 0.045 | 0.045 | [7 empty] | 石人子沟街道办事处 | 司海龙 | 18999859934 | 群众满意度不小于90%，项目验收合格率达到100%。 | 该项目实施后可有效提升家庭收入，激发村民的积极性和创造力，共同推动农村经济的发展和农民的增收。 | 2025.10.23 | 水党农领办〔2025〕4号 | 东部三村 | 是
备注：经市农业农村局8月29日市级审核反馈水磨沟区石人子沟街道村史馆建设项目涉及负面清单“楼、堂、馆、所”建议剔除；并对石人子沟村、葛家沟村环境改造基础设施提升项目和石人子沟街道农村基础设施完善短板弱项建设项目内容进行了修改完善。

## 资金测算表
2025年到位衔接资金总计
中央 | 自治区合计 | 自治区示范村资金 | 自治区衔接资金 | 中央自治区合计 | 市级 | 区级 | 合计 | 2026年用于产业项目的中央自治区资金65% | 2026年用于基础设施项目的中央自治区资金35%
669 | 1127 | 850 | 277 | 1796 | 15 | 170 | 1981 | 1168 | 629
2026年到位衔接资金总计
中央 | 自治区合计 | 自治区示范村资金 | 自治区衔接资金 | 中央自治区合计 | 市级 | 区级 | 合计 | 2026年用于产业项目的中央资金60% | 2026年用于基础设施项目的中央资金40%
770 | 2019 | 1700 | 319 | 2789 | 20 | 180 | 2989 | 462 | 308
中央自治区衔接资金按照每年15%-20%的增速递增，进行测算2026年预计下达金额。中央衔接资金产业占比6：4。自治区示范村资金可用于基础类项目。